## Tổng hợp toàn TP
TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ BỒI THƯỜNG, GPMB TOÀN THÀNH PHỐ
Kỳ báo cáo: | Tháng .../20...
Chỉ tiêu | Giá trị | Nguồn / Ghi chú
Tổng số dự án đang theo dõi | 2 | Đếm số dự án có tên tại Danh mục dự án
Trong đó - số dự án trọng điểm | 2 | Theo Danh mục dự án trọng điểm UBND TP ban hành
Số dự án đã hoàn thành / cơ bản hoàn thành | 0
Số dự án đang triển khai | 0
Số dự án chưa triển khai | 0
Số dự án chậm tiến độ so với kế hoạch | 2 | Đếm dự án có Chênh lệch tiến độ (cột Z) > 0 ngày
Tổng diện tích phải thu hồi toàn TP (m²) | 970000
Tổng diện tích đã thu hồi, bàn giao (m²) | 438000 | TT44/2026/TT-BTC Mẫu số 03
Tỷ lệ % diện tích hoàn thành toàn TP | 45.15%
Tổng giá trị bồi thường theo phương án duyệt (triệu đồng) | 4900
Giá trị đã chi trả lũy kế toàn TP (triệu đồng) | 4580 | TT44/2026/TT-BTC Mẫu số 03
Tỷ lệ % giá trị bồi thường đã chi trả toàn TP | 93.47%
Tổng kế hoạch vốn bồi thường, GPMB năm toàn TP (triệu đồng) | 1590 | Luật Đầu tư công 58/2024/QH15, NĐ 85/2025/NĐ-CP
Giá trị giải ngân lũy kế toàn TP (triệu đồng) | 610
Tỷ lệ % giải ngân vốn so với kế hoạch năm toàn TP | 38.36%

## Danh mục dự án
THEO DÕI TIẾN ĐỘ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN
Phòng Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc Sở và UBND Thành phố. Ô chữ xanh dương là ví dụ minh họa (xóa trước khi dùng); các cột tỷ lệ %/chênh lệch tiến độ đã có sẵn công thức. Xem căn cứ pháp lý của từng cột tại Sheet 'Chú thích - Căn cứ pháp lý'.
STT | Tên dự án | Dự án thành phần (nếu có) | Chủ đầu tư / Đơn vị GPMB | Địa bàn (Phường/Xã) | Nhóm dự án | Tổng diện tích phải thu hồi (m²) | Diện tích đã thu hồi, bàn giao (m²) | Tỷ lệ % hoàn thành diện tích | Tổng số hộ/tổ chức thuộc diện thu hồi đất | Số đã có TB thu hồi đất | Số đã kiểm đếm | Số đã có phương án bồi thường được duyệt | Số đã công khai PA | Số đã nhận tiền bồi thường | Số đã bàn giao mặt bằng | Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ theo phương án duyệt (triệu đồng) | Giá trị đã chi trả lũy kế (triệu đồng) | Tỷ lệ % giá trị đã chi trả | Số hộ thuộc diện tái định cư | Số đã bố trí nền/căn hộ TĐC | Số còn lại chưa bố trí TĐC | Kế hoạch vốn bồi thường, GPMB năm (triệu đồng) | Giá trị giải ngân lũy kế trong năm (triệu đồng) | Tỷ lệ % giải ngân vốn so với KH năm | Mốc hoàn thành GPMB theo kế hoạch | Ngày hoàn thành thực tế/dự kiến | Chênh lệch tiến độ (ngày) | Tình trạng tổng thể | Kỳ báo cáo | Ghi chú
1 | DATP 1-5 Bồi thường, TĐC và xây dựng đường gom - đường Vành đai 4 TP.HCM | DATP 1-5 | Ban Bồi thường, GPMB TP.HCM | Củ Chi | Trọng điểm | 850000 | 320000 | 37.65% | 4200 | 4000 | 3900 | 3600 | 3400 | 3100 | 2800 | 4500000 | 1750000 | 38.89% | 1500 | 900 | 600 | 2000000 | 950000 | 47.5% | 2027-12-31 | 2028-03-31 | 91 | Đang triển khai | 09/2026 | Ví dụ minh họa - xóa trước khi nhập số liệu thật
2 | Cải tạo rạch Xuyên Tâm |  | Ban Bồi thường, GPMB TP.HCM | Bình Thạnh | Trọng điểm | 120000 | 118000 | 98.33% | 1850 | 1850 | 1850 | 1820 | 1810 | 1800 | 1780 | 980000 | 940000 | 95.92% | 700 | 690 | 10 | 500000 | 470000 | 94% | 2026-06-30 | 2026-08-20 | 51 | Cơ bản hoàn thành | 09/2026 | Ví dụ minh họa - xóa trước khi nhập số liệu thật
3 | [26 empty] | 0
4 | [26 empty] | 0
5 | [26 empty] | 0
6 | [26 empty] | 0
7 | [26 empty] | 0
8 | [26 empty] | 0
9 | [26 empty] | 0
10 | [26 empty] | 0
11 | [26 empty] | 0
12 | [26 empty] | 0
13 | [26 empty] | 0
14 | [26 empty] | 0
15 | [26 empty] | 0
16 | [26 empty] | 0
17 | [26 empty] | 0
18 | [26 empty] | 0
19 | [26 empty] | 0
20 | [26 empty] | 0
21 | [26 empty] | 0
22 | [26 empty] | 0
23 | [26 empty] | 0
24 | [26 empty] | 0
25 | [26 empty] | 0
26 | [26 empty] | 0
27 | [26 empty] | 0
28 | [26 empty] | 0
29 | [26 empty] | 0
30 | [26 empty] | 0
31 | [26 empty] | 0
32 | [26 empty] | 0
33 | [26 empty] | 0
34 | [26 empty] | 0
35 | [26 empty] | 0
36 | [26 empty] | 0
37 | [26 empty] | 0
38 | [26 empty] | 0
39 | [26 empty] | 0
40 | [26 empty] | 0
41 | [26 empty] | 0
42 | [26 empty] | 0
43 | [26 empty] | 0
44 | [26 empty] | 0
45 | [26 empty] | 0
46 | [26 empty] | 0
47 | [26 empty] | 0
48 | [26 empty] | 0
49 | [26 empty] | 0
50 | [26 empty] | 0
51 | [26 empty] | 0
52 | [26 empty] | 0
53 | [26 empty] | 0
54 | [26 empty] | 0
55 | [26 empty] | 0
56 | [26 empty] | 0
57 | [26 empty] | 0
58 | [26 empty] | 0
59 | [26 empty] | 0
60 | [26 empty] | 0
61 | [26 empty] | 0
62 | [26 empty] | 0
63 | [26 empty] | 0
64 | [26 empty] | 0
65 | [26 empty] | 0
66 | [26 empty] | 0
67 | [26 empty] | 0
68 | [26 empty] | 0
69 | [26 empty] | 0
70 | [26 empty] | 0
71 | [26 empty] | 0
72 | [26 empty] | 0
73 | [26 empty] | 0
74 | [26 empty] | 0
75 | [26 empty] | 0
76 | [26 empty] | 0
77 | [26 empty] | 0
78 | [26 empty] | 0
79 | [26 empty] | 0
80 | [26 empty] | 0
81 | [26 empty] | 0
82 | [26 empty] | 0
83 | [26 empty] | 0
84 | [26 empty] | 0
85 | [26 empty] | 0
86 | [26 empty] | 0
87 | [26 empty] | 0
88 | [26 empty] | 0
89 | [26 empty] | 0
90 | [26 empty] | 0
91 | [26 empty] | 0
92 | [26 empty] | 0
93 | [26 empty] | 0
94 | [26 empty] | 0
95 | [26 empty] | 0
96 | [26 empty] | 0
97 | [26 empty] | 0
98 | [26 empty] | 0
99 | [26 empty] | 0
100 | [26 empty] | 0
Note on G3: Diện tích theo phương án bồi thường/dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt. Xem Sheet 'Chú thích' - mục 1.
Note on H3: Chỉ tiêu quy định tại Thông tư 44/2026/TT-BTC, Mẫu số 03, mục II.1.2. Xem Sheet 'Chú thích' - mục 2.
Note on J3: Mốc theo dõi theo trình tự bồi thường tại Nghị định 88/2024/NĐ-CP. Xem Sheet 'Chú thích' - mục 4.
Note on Q3: Theo phương án bồi thường được duyệt - đối chiếu chỉ tiêu TT44/2026 Mẫu 03. Xem Sheet 'Chú thích' - mục 5.
Note on R3: Chỉ tiêu quy định tại Thông tư 44/2026/TT-BTC, Mẫu số 03, mục II.1.2. Xem Sheet 'Chú thích' - mục 6.
Note on T3: Theo dõi công tác tái định cư theo Nghị định 88/2024/NĐ-CP. Xem Sheet 'Chú thích' - mục 8.
Note on W3: Kế hoạch vốn đầu tư công theo Luật Đầu tư công 58/2024/QH15 và Nghị định 85/2025/NĐ-CP. Xem Sheet 'Chú thích' - mục 9.
Note on Z3: Tiến độ theo Quyết định phê duyệt dự án. Xem Sheet 'Chú thích' - mục 12.
Note on AC3: Phân loại nội bộ phục vụ tổng hợp báo cáo. Xem Sheet 'Chú thích' - mục 15.

## Khó khăn - Kiến nghị
TỔNG HỢP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ
Căn cứ: Thông tư 44/2026/TT-BTC, Mẫu số 03 (mục Khó khăn, vướng mắc; Kiến nghị). Xem chi tiết tại Sheet 'Chú thích - Căn cứ pháp lý' (mục 16).
STT | Tên dự án | Số văn bản/ báo cáo nguồn | Loại vướng mắc | Nội dung vướng mắc, khó khăn | Đơn vị chịu trách nhiệm xử lý | Đề xuất, kiến nghị | Cấp thẩm quyền xử lý | Trạng thái | Kỳ báo cáo | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## Chú thích - Căn cứ pháp lý
CHÚ THÍCH - CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TỪNG CHỈ TIÊU / THÔNG TIN
Lưu ý: một số chỉ tiêu được nêu đích danh trong mẫu báo cáo tại Thông tư 44/2026/TT-BTC; một số chỉ tiêu khác (kiểm đếm, phương án duyệt, bố trí tái định cư...) là mốc theo dõi nội bộ cụ thể hóa các bước trong trình tự, thủ tục bồi thường quy định tại Nghị định 88/2024/NĐ-CP, không phải chỉ tiêu bắt buộc nêu tên riêng trong mẫu biểu.
STT | Sheet / Cột | Chỉ tiêu, thông tin | Ý nghĩa - cách tính | Căn cứ pháp lý
1 | Danh mục dự án - Cột G | Tổng diện tích phải thu hồi (m²) | Diện tích đất phải thu hồi theo phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. | Nêu tại Quyết định phê duyệt dự án/dự án thành phần bồi thường, GPMB (ví dụ Điều 1 Quyết định phê duyệt DATP).
2 | Danh mục dự án - Cột H | Diện tích đã thu hồi, bàn giao (m²) | Khối lượng thực hiện công tác thu hồi đất đến kỳ báo cáo. | Thông tư 44/2026/TT-BTC (Bộ Tài chính), Mẫu số 03, mục II.1.2: "Tổng diện tích đất được thu hồi và bàn giao đến thời điểm báo cáo".
3 | Danh mục dự án - Cột I | Tỷ lệ % hoàn thành diện tích | Công thức = H/G. Chỉ số tính toán nội bộ, phản ánh trực tiếp 2 chỉ tiêu tại TT44/2026. | Không phải chỉ tiêu bắt buộc riêng - suy ra từ 2 chỉ tiêu tại TT44/2026 Mẫu 03.
4 | Danh mục dự án - Cột J, K-P | Tổng số hộ/tổ chức thuộc diện thu hồi đất (J); số đã có TB thu hồi đất (K); số đã kiểm đếm (L); số đã có phương án bồi thường được duyệt (M); số đã công khai phương án bồi thường (N); số đã nhận tiền bồi thường (O); số đã bàn giao mặt bằng (P) | Theo dõi tiến độ theo từng bước của trình tự bồi thường: thông báo thu hồi đất → kiểm đếm → lập/thẩm định/phê duyệt phương án → công khai phương án → chi trả → bàn giao mặt bằng. | Nghị định 88/2024/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (trình tự, thủ tục thực hiện). Đây là các mốc theo dõi nội bộ cụ thể hóa quy trình tại Nghị định này. (Cột K, N bổ sung ngày cập nhật để khớp với báo cáo định kỳ thực tế của đơn vị GPMB.)
5 | Danh mục dự án - Cột Q | Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ theo phương án duyệt (triệu đồng) | Giá trị theo phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC được cấp thẩm quyền phê duyệt. | Thông tư 44/2026/TT-BTC, Mẫu số 03, mục II.1.2 (dùng làm mẫu số tính tỷ lệ giải ngân bồi thường).
6 | Danh mục dự án - Cột R | Giá trị đã chi trả lũy kế (triệu đồng) | Giá trị đã chi trả bồi thường đến kỳ báo cáo. | Thông tư 44/2026/TT-BTC, Mẫu số 03, mục II.1.2: "Giá trị bồi thường đến thời điểm báo cáo so với tổng giá trị bồi thường theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư".
7 | Danh mục dự án - Cột S | Tỷ lệ % giá trị đã chi trả | Công thức = R/Q. Trực tiếp phản ánh chỉ tiêu nêu tại TT44/2026 Mẫu 03. | Thông tư 44/2026/TT-BTC, Mẫu số 03, mục II.1.2.
8 | Danh mục dự án - Cột T-V | Số hộ thuộc diện TĐC; số đã bố trí; số còn lại chưa bố trí | Theo dõi công tác bố trí nền đất/căn hộ tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng. | Nghị định 88/2024/NĐ-CP (quy định về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất).
9 | Danh mục dự án - Cột W | Kế hoạch vốn bồi thường, GPMB năm (triệu đồng) | Kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm cho hạng mục bồi thường, GPMB của dự án. | Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; Nghị định 85/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư công (lập, giao, theo dõi kế hoạch đầu tư công).
10 | Danh mục dự án - Cột X | Giá trị giải ngân lũy kế trong năm (triệu đồng) | Giá trị đã giải ngân từ kế hoạch vốn nêu trên, cập nhật định kỳ. | Luật Đầu tư công 58/2024/QH15, NĐ 85/2025/NĐ-CP; đồng thời là số liệu cập nhật định kỳ hằng tháng theo Điều 5 Thông tư 44/2026/TT-BTC.
11 | Danh mục dự án - Cột Y | Tỷ lệ % giải ngân vốn so với KH năm | Công thức = X/W. | Suy ra từ 2 chỉ tiêu tại mục U, V nêu trên.
12 | Danh mục dự án - Cột Z | Mốc hoàn thành GPMB theo kế hoạch | Thời hạn hoàn thành công tác bồi thường, GPMB theo tiến độ được duyệt. | Nêu tại Quyết định phê duyệt dự án/dự án thành phần (mục tiến độ thực hiện).
13 | Danh mục dự án - Cột AA-AB | Ngày hoàn thành thực tế/dự kiến; Chênh lệch tiến độ (ngày) | Theo dõi nội bộ, cập nhật theo báo cáo của đơn vị GPMB; Chênh lệch = AA - Z (dương là chậm tiến độ). | Thông tư 44/2026/TT-BTC, Mẫu số 03, mục II.1.1 "Tiến độ thực hiện dự án".
14 | Danh mục dự án - Cột AC | Tình trạng tổng thể | Phân loại theo dõi nội bộ phục vụ tổng hợp báo cáo cho Ban Giám đốc Sở và UBND Thành phố. | Dựa trên yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện so với tiến độ được phê duyệt tại TT44/2026 Mẫu 03.
15 | Danh mục dự án - Cột F | Nhóm dự án (Trọng điểm/Thường) | Phân loại dự án trọng điểm để ưu tiên theo dõi, báo cáo riêng. | Theo Danh mục dự án trọng điểm do UBND Thành phố phê duyệt/cập nhật theo từng thời kỳ (không phải một văn bản luật cố định - cần đối chiếu danh mục hiện hành).
16 | Khó khăn - Kiến nghị (toàn Sheet) | Loại vướng mắc, số văn bản/báo cáo nguồn, nội dung, đơn vị xử lý, đề xuất, cấp thẩm quyền | Ghi nhận khó khăn, vướng mắc và đề xuất xử lý theo từng dự án để tổng hợp báo cáo. | Thông tư 44/2026/TT-BTC, Mẫu số 03 (mục "Khó khăn, vướng mắc" và "Kiến nghị"); thực tiễn chỉ đạo, điều hành của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (công văn đôn đốc tiến độ GPMB gửi UBND các phường, xã).
17 | Khung pháp lý chung (toàn bộ workbook) | Chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ | Căn cứ xác lập trách nhiệm, kỳ hạn báo cáo (6 tháng/cả năm) và hệ thống mẫu biểu. | Nghị định 19/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 96/2026/NĐ-CP) quy định trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư 44/2026/TT-BTC ngày 22/4/2026 của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT).
18 | Danh mục dự án - Cột AC (gợi ý quy ước phân loại) | Ngưỡng tham khảo để phân loại thống nhất | Gợi ý: Tỷ lệ lũy kế các bước ≥95% và không còn vướng mắc pháp lý treo → "Cơ bản hoàn thành"/"Đã hoàn thành"; đang có vướng mắc chờ tòa án/cấp thẩm quyền xử lý hoặc chưa đủ hồ sơ pháp lý → xếp "Đang triển khai" kèm ghi chú vướng mắc; chưa phát sinh số liệu thực hiện → "Chưa triển khai". | Quy ước nội bộ của KHTC để thống nhất cách đánh giá giữa các dự án - không phải chỉ tiêu bắt buộc theo TT44/2026.

## DanhSachDonVi
STT | Tên Ban BTGPMB | Tên tài khoản (Slug) | Vai trò | Ghi chú
1 | Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở | KHTC.SNNMT | Quản lý hệ thống
2 | Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở | BTTDC.SNNMT | Quản lý nhập liệu
3 | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | BQLDA.GiaoThong.HCM | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
4 | Ban Quản lý khu công nghệ cao | BQLDA.KhuCongNgheCao | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
5 | Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa-Dân tộc TPHCM | BQLDA.CongVienLichSu | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
6 | Ban Quản lý Đường sắt đô thị | BQLDA.DuongSatDoThi | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
7 | Ban QLDA ĐTXD phường Vườn Lài | BQLDA.VuonLai | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
8 | Ban QLDA ĐTXD phường Bình Thới | BQLDA.BinhThoi | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
9 | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hưng Thuận | BQLDA.DongHungThuan | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
10 | Ban QLDA phường Hạnh Thông | BQLDA.HanhThong | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
11 | Ban QLDA xã Vĩnh Lộc | BQLDA.VinhLoc | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
12 | Ban QLDA xã Tân Vĩnh Lộc | BQLDA.TanVinhLoc | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
13 | Ban QLDA ĐTXD phường Cát Lái | BQLDA.CatLai | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
14 | Ban QLDA ĐTXD phường Bình Tân | BQLDA.BinhTan | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
15 | Ban QLDA ĐTXD phường Long Bình | BQLDA.LongBinh | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
16 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | BQLDA.HaTangDoThi | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
17 | Ban QLDA ĐTXD phường Xóm Chiếu | BQLDA.XomChieu | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
18 | Ban QLDA ĐTXD phường Vĩnh Hội | BQLDA.VinhHoi | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
19 | Ban QLDA phường Bình Đông | BQLDA.BinhDong | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
20 | Ban QLDA ĐTXD phường An Lạc | BQLDA.AnLac | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
21 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trị Đông | BQLDA.BinhTriDong | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
22 | Ban QLDA ĐTXD phường Khánh Hội | BQLDA.KhanhHoi | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
23 | Ban QLDA phường Chánh Hưng | BQLDA.ChanhHung | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
24 | UBND phường Phú Lâm | UBND.PhuLam | Nhập liệu | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
25 | Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | TTQL.GiaoThongHaTang | Nhập liệu | Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ
26 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (trước đây là Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ) | BQLDA.GiaoThong.NNBRVT | Nhập liệu | Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ
27 | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phước Thắng | BQLDA.PhuocThang | Nhập liệu | Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ
28 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (trước đây là Ban QLDA CN Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cũ) | BD.BQLDA.GiaoThong.BRVT | Nhập liệu | Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ
29 | Ban QLDA ĐTXD xã Kim Long | BQLDA.KimLong | Nhập liệu | Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ
30 | Ban QLDA ĐTXD xã Ngãi Giao | BQLDA.Ngãi Giao | Nhập liệu | Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ
31 | Ban Quản lý dự án 7 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | BQLDA.DA7 | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
32 | Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp | BQLDA.DanDungCongNghiep | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
33 | Ban QLDA ĐTXD phường Bến Cát | BQLDA.BenCat | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
34 | Ban Quản lý dự án 8 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | BQLDA.DA8 | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
35 | Ban QLDA ĐTXD phường Tân Uyên | BQLDA.TanUyen | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
36 | UBND phường Tân Khánh | UBND.TanKhanh | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
37 | Ban QLDA ĐTXD phường Thủ Dầu Một | BQLDA.ThuDauMot | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
38 | Ban QLDA ĐTXD phường Bình Hòa | BQLDA.BinhHoa | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
39 | UBND phường Thuận Giao | UBND.ThuanGiao | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
40 | Ban QLDA ĐTXD phường Lái Thiêu | BQLDA.LaiThieu | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
41 | Ban QLDA ĐTXD phường Dĩ An | BQLDA.DiAn | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
42 | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hòa | BQLDA.DongHoa | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
43 | UBND xã Thường Tân | UBND.ThuongTan | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
44 | Ban QLDA ĐTXD phường Bình Dương | BQLDA.BinhDuong | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
45 | Ban QLDA ĐTXD xã Phú Giáo | BQLDA.PhuGiao | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
46 | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương) | BQLDA.GiaoThong.BD | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
47 | Ban QLDA ĐTXD phường Hòa Lợi | BQLDA.HoaLoi | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
48 | Ban QLDA ĐTXD xã Dầu Tiếng | BQLDA.DauTieng | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ
49 | UBND phường Long Nguyên | UBND.LongNguyen | Nhập liệu | Khu vực Bình Dương cũ

## DanhSachDuAn
STT | Tên dự án | Dựa án thành phần | Ban BTGPMB | Loại | Khu vực
1 | Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh -Mộc Bài giai đoạn 1: Dự án TP3 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua TP. Hồ Chí Minh |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
2 | Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ An Sương đến đường Vành đai 3) - theo hình thức hợp đồng BOT | DATP1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng phục vụ dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 trên địa bàn huyện Hóc Môn thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3) | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
| Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ An Sương đến đường Vành đai 3) - theo hình thức hợp đồng BOT | Dự án thành phần 2: Di dời hạ tầng phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 trên địa bàn Quận 12 |  | Dự án
3 | Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) | Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận Bình Tân (nay là Phường An Lạc và Phường Tân Tạo) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT) (nay là đường Lê Khả Phiêu) | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) - DA Thành phần 1
4 | Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) | Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Bình Chánh (nay là xã Tân Nhựt, phường Bình Chánh, phường Bình Đông,) thuộc dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT ) nay là đường Lê Khả Phiêu) | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) - DA Thành phần 2
5 | Xây dựng kè chống sạt lở bờ phải sông Cần Giuộc (từ cầu Ông Thìn về thượng lưu) |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
6 | Xây dựng kè chống sạt lở bờ trái sông Sài Gòn khu vực phường Thảo Điền, quận 2 |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
7 | Mở rộng, nâng cấp đường HL80B (đoạn từ Nguyễn Ảnh Thủ đến Lê Văn Khương) |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
8 | Chống xói lở bờ sông khu vực cầu Long Kiểng |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
9 | Xây dựng cầu Kênh Ngang số 2 (đường Hoài Thanh – Lưu Hữu Phước), Phường Phú Định |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
10 | Xây dựng cầu Kênh Ngang số 3 (đường Lưu Hữu Phước), quận 8 |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
11 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu) |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
12 | Xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2) |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
13 | Dự án thành phần DATP 1-3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Hồ Chí Minh (đoạn sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
14 | Dự án thành phần DATP 1-5: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Hồ Chí Minh (đoạn từ ranh giới tỉnh Tây Ninh đến cảng Hiệp Phước, Hồ Chí Minh) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
15 | Dự án thành phần 1: bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
16 | Dự án thành phần 1- Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng cầu Cần Giờ thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP) |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
17 | DATP1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời HTKT dự án Xây dựng cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh) |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
18 | Đầu tư nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
19 | Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư hoàn chỉnh Nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến Nút giao thông Gò Công trên Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
20 | Dự án Nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định) |  | BQL DA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ) | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
| Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm |  | Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ; Không thấy trong danh dách 148 dự án
| Dự án xây dựng tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa – Quốc lộ 1 (Vành đai 2 đoạn 3) trên địa bàn phường Hiệp Bình và phường Tam Bình |  | Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ; Không thấy trong danh dách 148 dự án
| Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố | Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn phường Linh Xuân | Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ; Không thấy trong danh dách 148 dự án
| Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố | Tiến độ thực hiện công tác Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn phường Đông Hòa | Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ; Không thấy trong danh dách 148 dự án
| Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố | Dự án tái định cư Đại học Quốc Gia: | Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ; Không thấy trong danh dách 148 dự án
| Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc |  | Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ; Không thấy trong danh dách 148 dự án
| Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam |  | Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ; Không thấy trong danh dách 148 dự án
| Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành | Đối với khu Mả Lạng trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh | Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ; Không thấy trong danh dách 148 dự án
| Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành | Đối với khu Chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Bến Thành | Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ; Không thấy trong danh dách 148 dự án
21 | Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 9 |  | Ban Quản lý khu công nghệ cao | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
22 | Bồi thường giải phóng mặt bằng Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (theo QĐ duyệt dự án số 2227/QĐ - TC-BVG ngày 04/3/2008 của Sở Tài Chính ) |  | Ban Quản lý Công viên lịch sử Văn hóa-Dân tộc TPHCM | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
23 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương |  | Ban Quản lý Đường sắt đô thị | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
24 | Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ |  | Ban Quản lý Đường sắt đô thị | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
25 | Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm |  | Ban Quản lý Đường sắt đô thị | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
26 | Dự án Đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng, phường Vườn Lài (bao gồm các giao lộ trên tuyển) |  | Ban QLDA ĐTXD phường Vườn Lài | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
27 | Xây dựng Trường Mầm non Phường 04 |  | Ban QLDA ĐTXD phường Bình Thới | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
28 | Xây dựng hạ tầng và đường giao thông khu trường đua Phú Thọ |  | Ban QLDA ĐTXD phường Bình Thới | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
29 | Xây dựng mới Trường Mầm non Phường 7 |  | Ban QLDA ĐTXD phường Bình Thới | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
30 | Xây dựng Trường THPT Đông Hưng Thuận tại khu đất 5,8ha Đài phát sóng Quán Tre |  | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hưng Thuận | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
31 | Mở rộng đường D3 phường 10 quận Gò Vấp (đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung) |  | Ban QLDA phường Hạnh Thông | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
32 | Xây dựng Trường MN Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc A |  | Ban QLDA xã Vĩnh Lộc | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
33 | Xây dựng Trường THCS Vĩnh Lộc B (giai đoạn 1) |  | Ban QLDA xã Tân Vĩnh Lộc | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
34 | Xây dựng trường THCS Hiệp Phú |  | Ban QLDA ĐTXD phường Cát Lái | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
35 | Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) |  | Ban QLDA ĐTXD phường Cát Lái | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
36 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án mở rộng đường Xa lộ Hà Nội trên địa bàn quận Thủ Đức (đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến nút giao thông Thủ Đức (Trạm 2)) |  | Ban QLDA ĐTXD phường Cát Lái | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
37 | Xây dựng trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ |  | Ban QLDA ĐTXD phường Long Bình | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
38 | Xây dựng tuyến đê bao rạch Tra từ Cầu Xáng (Tỉnh lộ 15) đến cầu An Hạ (Quốc lộ 22) |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
39 | Nâng cấp, cải tạo rạch Bến Mương |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
40 | Nâng cấp, gia cố cấp bách hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (từ rạch Tra đến sông Vàm Thuật) trên địa bàn huyện Hóc Môn và Quận 12 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
41 | Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
| Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa |  | Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ; Không thấy trong danh dách 148 dự án
42 | Xây dựng trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến Quận 4 |  | Ban QLDA ĐTXD phường Xóm Chiếu | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
43 | Xây dựng đường số 01 (từ đường Tôn Thất Thuyết đến Hẻm số 326 Đoàn Văn Bơ) |  | Ban QLDA ĐTXD phường Xóm Chiếu | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
44 | Xây dựng mới trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tất Thành |  | Ban QLDA ĐTXD phường Xóm Chiếu | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
45 | Xây dựng mới Trung tâm Y tế Quận 4 |  | Ban QLDA ĐTXD phường Xóm Chiếu | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
46 | Di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng Trường mẫu giáo 4 |  | Ban QLDA ĐTXD phường Khánh Hội | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
47 | Bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 3) |  | Ban QLDA ĐTXD phường Vĩnh Hội | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
48 | Di dời, tháo dỡ và thu hồi đất để xây dựng công viên Cù lao Nguyễn Kiệu |  | Ban QLDA ĐTXD phường Vĩnh Hội | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
49 | Bồi thường giải phóng mặt bằng để đầu tư Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 1, công viên cây xanh và đường DB1, DB5, Phường 1, Quận 4 |  | Ban QLDA ĐTXD phường Vĩnh Hội | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
50 | Dự án Xây dựng Trường Mầm non Rạng Đông 13 - sơ sở 2 |  | UBND phường Phú Lâm | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
51 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông |  | Ban QLDA phường Chánh Hưng | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
52 | Xây dựng mới Trường Mầm non Phường 4, Quận 8 |  | Ban QLDA phường Chánh Hưng | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
53 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân |  | Ban QLDA phường Chánh Hưng | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
54 | Xây dựng đường D4 (đoạn từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Tạ Quang Bửu, phường 6), nay là phường Bình Đông |  | Ban QLDA phường Bình Đông | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
55 | Nâng cấp mở rộng đường Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân |  | Ban QLDA ĐTXD phường An Lạc | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
56 | Nâng cấp mở rộng đường 24A nối dài phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân |  | Ban QLDA ĐTXD phường An Lạc | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
57 | Nâng cấp mở rộng đường Trương Phước Phan (đoạn từ đường Ấp Chiến Lược đến Tỉnh Lộ 10), phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân; nay là phường Bình Trị Đông |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trị Đông | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
58 | Xây dựng mới Trụ sở Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể - Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Tân |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Tân | Dự án | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ
| Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) |  | Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở | Dự án trọng điểm | Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ; Không thấy trong danh dách 148 dự án
59 | Hạ tầng kỹ thuật Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thành phố Phú Mỹ (hoàn thiện theo quy hoạch 1/500 được duyệt) |  | Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Bà Rịa - Vũng tàu) | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
60 | Đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao-Hòa Bình-Bình Châu (Đường 991) |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (trước đây là Ban QLDA CN Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cũ) | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
61 | Nạo vét cải tạo kênh Bến Đình, Tp.Vũng Tàu |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (trước đây là Ban QLDA CN Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cũ) | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
62 | Nâng cấp, cải tạo đường Láng Cát-Long Sơn (đường Hoàng Sa) |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (trước đây là Ban QLDA CN Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cũ) | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
63 | Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 329 (Giai đoạn 2) |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (trước đây là Ban QLDA CN Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cũ) | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
64 | Nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ ngã ba long phù đến cầu sông ray, đoạn nhánh kết nối tỉnh lộ 44b và các cầu trên tuyến |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (trước đây là Ban QLDA CN Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cũ) | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
65 | Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 (đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu) đoạn từ cầu Sông Ray Km49+028, 35 đến Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy Km70 + 506,55, huyện Xuyên Mộc |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (trước đây là Ban QLDA CN Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cũ) | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
66 | Nâng cấp tuyến đường Bà Rịa-Châu Pha- Hắc Dịch (ĐT995B) |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (trước đây là Ban QLDA CN Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cũ) | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
67 | Đường Nguyễn Phong Sắc, Tp.Vũng Tàu |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (trước đây là Ban QLDA CN Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cũ) | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
68 | Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp -Đô thị Châu Đức, xã Ngãi Giao |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Ngãi Giao | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
69 | Đường Kim Long-Bình Ba, huyện Châu Đức |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Ngãi Giao | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
70 | Dự án thành phần số 01: Từ Tỉnh lộ 997 đến Tỉnh lộ 765 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Ngãi Giao | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
71 | Dự án thành phần số 02: Từ Tỉnh lộ 765 đến Quốc lộ 56 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Ngãi Giao | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
72 | Dự án thành phần 3: Đường giao thông trung tâm xã Láng Lớn, nay là xã Kim Long |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Ngãi Giao | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
73 | Đường kết nối Kim Long – Xà Bang, nay là xã Kim Long |  | Ban QLDA ĐTXD xã Kim Long | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
74 | Nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) đoạn từ QL51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (trước đây là Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ) | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
75 | DATP 1-1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (trước đây là Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ) | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
76 | Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu giai đoạn 1 (Hạng mục bổ sung nút giao khác mức liên thông đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao và đường gom dân sinh) |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (trước đây là Ban QLDA Giao thông khu vực và Chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ) | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
77 | HTKT khu tái định cư và NOXH phường 12, thành phố Vũng Tàu (khu 24ha) |  | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phước Thắng | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
78 | Nâng cấp, mở rộng đường Bắc Sơn, phường Phước Thắng |  | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phước Thắng | Dự án | Bà Rịa - Vũng tàu cũ
79 | Nạo vét, gia cố Suối Cái từ cầu thợ Ụt đến sông Đồng Nai |  | Ban Quản lý dự án 7 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
80 | Khu tái định cư công nghiệp An Tây trên địa bàn thành phố Bến Cát (Giai đoạn 1) |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
81 | Chỉnh trang đô thị và xây dựng Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (dự án thành phần 03: Giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị) |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
82 | Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Binh Dương |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương) | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
| Dự án Giải phóng mặt bằng đoạn 15,3km thuộc dự án Vành đai 3 TP HCM đoạn đi trùng đường Mỹ Phước - Tân Vạn |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương) | Dự án trọng điểm cấp bách | Khu vực Bình Dương cũ; Không khớp danh mục 148 dự án và có thể là một phần của "Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Binh Dương"
83 | Dự án thành phần 1: GPMB đường Cao tốc thành phố HCM - TDM - Chơn Thành-đoạn qua tỉnh BD |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương) | Dự án trọng điểm cấp bách | Khu vực Bình Dương cũ; tên trong báo cáo Phòng BTTĐC là Dự án đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một - Chơn Thành
84 | Dự án thành phần 1: GPMB đường Vành đai 4 - TPHCM đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương) | Dự án trọng điểm | Khu vực Bình Dương cũ
85 | Dự án giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên – Đất Cuốc (bổ sung 12,5km) |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương) | Dự án trọng điểm | Khu vực Bình Dương cũ; GPMB đường Thủ Biên - Đất Cuốc
86 | NC, MR đường ĐT 748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương) | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
87 | NC, MR đường từ ngã 4 Bình Chuẩn đến ngã 3 giao với tuyến đường đài liệt sĩ Tân Phước Khánh |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương) | Dự án trọng điểm | Khu vực Bình Dương cũ
88 | Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT 744 đoạn qua xã Phú An, An Tây |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương) | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
89 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Mỹ Phước -Tân Vạn |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương) | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
90 | GPMB công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo -Bàu Bàng |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương) | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
91 | Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương) | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
92 | Đường ĐT744 đoạn từ Km12+000 đến Km 32+000 |  | Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố (trước đây là Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương) | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
93 | Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương |  | Ban Quản lý dự án 8 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
94 | Nâng cấp BTNN và XD hệ thống thoát nước tuyến đường Lê quý Đôn ( ĐH 421) |  | Ban QLDA ĐTXD phường Tân Uyên | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
95 | Trường tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B |  | Ban QLDA ĐTXD phường Tân Uyên | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
96 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH 401 Phường Thái Hòa |  | UBND phường Tân Khánh | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
97 | Giải phóng mặt bằng đường dọc Suối Cái thành phố Tân Uyên |  | UBND phường Tân Khánh | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
98 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường Tô Vĩnh Diện (đoạn từ cầu xéo đế giáp đường ĐT 747B) |  | UBND phường Tân Khánh | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
99 | Đường từ Huỳnh Văn Lũy đến đường Đồng Cây Viết (đường Liên khu 1-5) |  | Ban QLDA ĐTXD phường Thủ Dầu Một | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
100 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng Trục thoát nước Bưng Biệp- Suối Cát. TP.TDM |  | Ban QLDA ĐTXD phường Thủ Dầu Một | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
101 | Nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX 144, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương |  | Ban QLDA ĐTXD phường Thủ Dầu Một | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
102 | Đường theo quy hoạch phân khu N3 (từ đường Nguyễn Văn Lộng đến ranh dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ) |  | Ban QLDA ĐTXD phường Thủ Dầu Một | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
103 | Nâng cấp, mở rộng đường phân khu D13 (từ đường 30/4 đến đường An Thạnh 24), phường Phú Thọ |  | Ban QLDA ĐTXD phường Thủ Dầu Một | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
104 | Đường Trần Ngọc Lên nối dài, phường Phú Mỹ |  | Ban QLDA ĐTXD phường Bình Dương | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
105 | Mở mới đường phân khu D13 (từ Phạm Ngọc Thạch đến N13), phường Phú Mỹ |  | Ban QLDA ĐTXD phường Bình Dương | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
106 | Xây dựng đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên-Phú Giáo- Bàu Bàng |  | Ban QLDA ĐTXD xã Phú Giáo | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
107 | Chỉnh trang suối Vàm Vá (đoạn từ cầu Lễ Trang đến cầu Vàm Vá) |  | Ban QLDA ĐTXD xã Phú Giáo | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
108 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 749A đoạn qua trung tâm xã Long Hòa |  | Ban QLDA ĐTXD xã Dầu Tiếng | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
109 | Bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân thuộc khu vực có nguy cơ sạt lỡ ven sông Đồng Nai, huyện Bắc Tân Uyên |  | UBND xã Thường Tân | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
110 | Bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Khu căn cứ hậu cần kỹ thuật tại huyện Bắc Tân Uyên |  | UBND xã Thường Tân | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
111 | Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài |  | Ban QLDA ĐT XD phường Dĩ An | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
112 | Đường trục chính Đông Tây, đoạn từ quốc lộ 1A(bến xe Miền Đông mới) đến giáp đường Quốc Lộ 1K |  | Ban QLDA ĐT XD phường Dĩ An | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
113 | Đường vành đai Đông Bắc 2: đoạn từ trục chính Đông Tây (khu vực giữa khu dân cư Bình Nguyên và trường cao đẳng nghề Đồng An) đến giáp đường Mỹ Phước - Tân Vạn |  | Ban QLDA ĐT XD phường Dĩ An | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
114 | Nâng cấp, mở rộng đường 30 tháng 4, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương |  | Ban QLDA ĐT XD phường Dĩ An | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
115 | NC, MR đường Tô Vĩnh Diện |  | Ban QLDA ĐT XD phường Dĩ An | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
116 | Nâng cấp, mở rộng đường Phan Huy Ích, một phần đường số 7 và một phần đường số 12, phường Dĩ An |  | Ban QLDA ĐT XD phường Dĩ An | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
117 | Xây dựng đường Bắc Nam 3 giai đoạn 2 |  | Ban QLDA ĐT XD phường Dĩ An | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
118 | Xây dựng Suối Bình Thắng (Đoạn từ Đại học Quốc gia đến Quốc lộ 1A) |  | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hòa | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
119 | Mở mới đường Đông Tây (từ Quốc lộ 1K đến đường Trần Hưng Đạo) |  | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hòa | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
120 | Xây dựng đường nối từ đường Võ Thị Sáu đến đường GS14, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương |  | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hòa | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
121 | Nâng cấp, mở rộng đường D11 |  | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hòa | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
122 | NC, MR mặt đường và HTTN trục đường N7 (đường vào Trường THCS tạo nguồn Bình Thắng) |  | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hòa | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
123 | Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 1K đến Đường số 2 KCN Dapark |  | Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hòa | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
124 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ĐH606 đến giáp đường vành đai Bắc Mỹ Phước |  | Ban QLDA ĐTXD phường Bến Cát | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
125 | Xây dựng cầu Đò mới qua sông Thị Tính |  | Ban QLDA ĐTXD phường Bến Cát | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
126 | Nâng cấp tuyến đường Phú An 022 |  | Ban QLDA ĐTXD phường Bến Cát | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
127 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường Tân Định 016 |  | Ban QLDA ĐTXD phường Bến Cát | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
128 | Đường ven sông Thị Tính (đoạn từ đường ĐH606 đến ranh dự án Khu dân cư Cầu Đò) và khu công viên ven sông Thị Tính dọc theo Khu dân cư Cầu Đò |  | UBND phường Long Nguyên | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
129 | Chuẩn bị mặt bằng khu quy hoạch xây dựng công trình công cộng tại thửa đất số 405, tờ bản đồ 16, ấp Kiến Điền, xã An Điền |  | UBND phường Long Nguyên | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
130 | Chuẩn bị mặt bằng khu quy hoạch xây dựng công trình công cộng tại thửa đất số 32, tờ bản đồ 42, ấp An Sơn, xã An Điền |  | UBND phường Long Nguyên | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
131 | Chuẩn bị mặt bằng khu quy hoạch xây dựng công trình công cộng tại thửa đất số 12, tờ bản đồ 42, ấp An Sơn, xã An Điền |  | UBND phường Long Nguyên | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
132 | Chuẩn bị mặt bằng khu quy hoạch xây dựng Trụ sở Công an phường tại thửa đất số 119, tờ bản đồ 22, khu phố 2, phường Tân Định |  | Ban QLDA ĐTXD phường Hòa Lợi | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
133 | Chuẩn bị mặt bằng khu quy hoạch xây dựng Ban chỉ huy quân sự tại thửa đất số 75, tờ bản đồ 15, khu phố 3, phường Tân Định |  | Ban QLDA ĐTXD phường Hòa Lợi | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
134 | Chuẩn bị mặt bằng khu quy hoạch xây dựng Trường THCS tại thửa đất số 77, tờ bản đồ 15, khu phố 3, phường Tân Định |  | Ban QLDA ĐTXD phường Hòa Lợi | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
135 | Chuẩn bị mặt bằng khu quy hoạch xây dựng Trường Mầm non tại thửa đất số 26, tờ bản đồ 22, khu phố 2, phường Tân Định |  | Ban QLDA ĐTXD phường Hòa Lợi | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
136 | Chuẩn bị mặt bằng để xây dựng hạ tầng Trường THCS Hòa Lợi |  | Ban QLDA ĐTXD phường Hòa Lợi | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
137 | BT GPMB trục thoát nước Bưng Biệp- Suối Cát, TX Thuận An |  | Ban QLDA ĐTXD phường Lái Thiêu | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
138 | Bồi thường GPMB cho dự án Trung tâm VHTT TX Thuận An |  | Ban QLDA ĐTXD phường Lái Thiêu | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
139 | GPMB Quốc lộ 13 đoạn từ nút Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong |  | Ban QLDA ĐTXD phường Lái Thiêu | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
140 | GPMB Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị |  | Ban QLDA ĐTXD phường Lái Thiêu | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
141 | GPMB Quốc lộ 13 đoạn từ Cổng chào Vĩnh Phú đến cầu Ông Bố |  | Ban QLDA ĐTXD phường Lái Thiêu | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
142 | Dự án Giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40) |  | Ban QLDA ĐTXD phường Lái Thiêu | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
143 | Dự án Giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn đoạn từ Quốc Lộ 13 (gần rạch Vĩnh Bình) đến đường Vĩnh Phú 40 |  | Ban QLDA ĐTXD phường Lái Thiêu | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
144 | Dự án Giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn) |  | Ban QLDA ĐTXD phường Lái Thiêu | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
145 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lái Thiêu 14 |  | Ban QLDA ĐTXD phường Lái Thiêu | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
146 | Giải phóng mặt bằng đường trục Đông Tây TP. Thuận An kết nối Quận 12 qua đường Vĩnh Phú 10 ( đường LKV11 ) đến thành phố Thủ Đức |  | Ban QLDA ĐTXD phường Bình Hòa | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
147 | Đưởng Vĩnh Phú 32 |  | Ban QLDA ĐTXD phường Bình Hòa | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ
148 | Nâng cấp, mở rộng đường Thuận Giao 17, phường Thuận Giao |  | UBND phường Thuận Giao | Dự án | Khu vực Bình Dương cũ